# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 июня 2026 года № 107

О подготовке

программ комплексного развития поселения

В целях реализации генерального плана поселения МО Хваловское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области применительно к деревне Хвалово, утверждённого Решением Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение № 29 от 29.12.2014, в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 1440 от 25.12.2105 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов» (с изменениями от 23.05.2024 №643), № 1050 от 01.10.2015 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов» (с изменениями и дополнениями от 28.11.2023 №2004), № 502 от 14.06.2013 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов» (с изменениями  и дополнениями от 28.11.2023 №2004), администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разработать в срок до 15.09.2026 программу комплексного развития социальной инфраструктуры, программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.

2. Утвердить прилагаемые графики:

- график разработки и утверждения программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО Хваловское сельское поселение (приложение 1).

- график разработки и утверждения программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО Хваловское сельское поселение (приложение 2).

3. Постановление администрации № 156 от 24.08.2017 «О подготовке программ комплексного развития поселения» считать утратившим силу.

4. Копию настоящего постановления направить в отдел архитектуры администрации Волховского муниципального района в течение 3-х рабочих дней с даты принятия решения об утверждении.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования Хваловское сельское поселение.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО Хваловское сельское поселение                                  П.П. Саутыч

Утвержден

постановлением главы администрации

муниципального образования

Хваловское сельское поселение

№ 107 от 26.06.2026

(приложение1)

График разработки и утверждения

программы комплексного развития социальной инфраструктуры

МО Хваловское сельское поселение

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | 26.06.2026 |  | Цыпленкова Н.В. |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в отдел архитектуры администрации ВМР | 01.07.2026 |  | Цыпленкова Н.В. |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов социальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | - |  |  |
| 4. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы* | - |  |  |
| 5. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 15.09.2026 |  | Цыпленкова Н.В. |
| 8. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 15.09.2026 |  | Цыпленкова Н.В. |
| 9. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования |  |  |  |
| 10. | Утверждение Программы главой муниципального образования | в срок до 19.10.2026 |  |  |
| 11. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в отдел архитектуры администрации ВМР | 20.10.2026 |  | Цыпленкова Н.В. |
| 12. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | В срок до 30.10.2026 |  | специалист отдела архитектуры ВМР |

* в случае разработки Программы администрацией поселения, городского округа этапы не выполняются

Утвержден

постановлением главы администрации

муниципального образования

Хваловское сельское поселение

№ 107 от 26.06.2026

(приложение2)

График разработки и утверждения

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

МО Хваловское сельское поселение

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | 26.06.2026 |  | Цыпленкова Н.В. |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в отдел архитектуры администрации ВМР | 01.07.2026 |  | Цыпленкова Н.В. |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов социальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | - |  |  |
| 4. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы* | - |  |  |
| 5. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 15.09.2026 |  | Цыпленкова Н.В. |
| 8. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 15.09.2026 |  | Цыпленкова Н.В. |
| 9. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования |  |  |  |
| 10. | Утверждение Программы главой муниципального образования | в срок до 19.10.2026 |  |  |
| 11. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в отдел архитектуры администрации ВМР | 20.10.2026 |  | Цыпленкова Н.В. |
| 12. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | В срок до 30.10.2026 |  | специалист отдела архитектуры ВМР |